## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «13» апреля 2017 г. № 310
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерное общество "Алтайкрайэнерго" (Алтайский край)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 13.07.2016 № 34/56-ап
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года , млн рублей (без НДС) * | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)* | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)* |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года (N-1) |  | План на 01.01.2017 года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года X |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
1 | Внедрение единой биллинговой системы для расчетов с юридическими и физическими лицами | Г | Н | 2017 | 2017 | - | 1.07 | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | 1.07 | -
1.1 | Внедрение единой биллинговой системы для расчетов с юридическими и физическими лицами | G_АКЭ_1 | Н | 2017 | 2017 | - | 1.07 | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | 1.07 | -
2 | Приобретение кассовых аппаратов для обслуживания потребителей Алтайского края | Г | Н | 2017 | - | 2017 | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | 1.07
2.1 | Приобретение кассовых аппаратов для обслуживания потребителей Алтайского края | H_АКЭ_3 | Н | 2017 | - | 2017 | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | 1.07
3 | Приобретение печатающих устройств для обслуживания потребителей | Г | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.80254 | 0.80254 | - | 0.80254 | - | - | 0.80254 | - | 0.80254 | - | - | 0.80254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41102 | 0.41102 | 0.39153 | 0.39153 | 0.80254 | 0.80254
3.1 | Приобретение печатающих устройств для обслуживания потребителей | G_АКЭ_2 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.80254 | 0.80254 | - | 0.80254 | - | - | 0.80254 | - | 0.80254 | - | - | 0.80254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41102 | 1.411 | 0.39153 | 1.3915 | 0.80254 | 1.8025
* Действие инвестиционной программы с 2017 года